## RDM
REQUISIÇÃO DE MUDANÇA
OBJETIVO DETALHADO DA MUDANÇA
Criar uma tela para excluir os dados relacionados com uma determinada distribuição de WMS, para que esta distribuição seja feita novamente. Esta transação já existe para as distribuições de pedidos, mas ainda não havia sido criada para o WMS. Todas as exclusões eram feitas manualmente via banco de dados por mim ou pelo Luciano. Esta tela é para dar autonomia para a equipe do Planejamento
DADOS DA MUDANÇA
ID Service Desk |  |  | JIRA LC-259
Tipo de Mudança |  |  | Normal
IC/Sistema/Serviço |  |  | Linx
Data de implantação |  |  | 2017-10-02
Descrição da Mudança |  |  | Foi criado uma tela onde o usuário informa quais distribuições deseja excluir para que seja feita novamente
TESTES EXECUTADOS
Todos testes necessários foram executados? |  |  |  |  | Testes feitos em Homologação
Todos os cenários possíveis foram considerados? |  |  |  |  | Sim
Todas as especificações foram avaliadas e testadas? |  |  |  |  | Sim
O Cliente validou todas as solicitações realizadas? |  |  |  |  | Sim
PLANO DA MUDANÇA - DETALHADO
Passo | Etapa | Descrição atividade |  | Nome Responsável | Data | Fone e e-mail | Início | Término
1 | 2-Procedimentos | Execução de scripts SQL para criação de Stored Procedures para exclusão das distribuições (script anexo no e-mail) |  | Juliano | 2017-10-02 |  | 8:00 | 8:10
2 | 2-Procedimentos | Copiar telas novas para o ambiente de produção (pasta da aplicação Linx) |  | Paulo Devide | 2017-10-02 |  | 8:10 | 8:20
2 | 2-Procedimentos | Incluir uma transação no Linx para criar um menu para chamar a tela (ambiente de produção) |  | Paulo Devide | 2017-10-02 |  | 8:20 | 8:30
4 | 4-Divulgação | Divulgação da atualização, para os envolvidos |  | Paulo Devide | 2017-10-02 |  | 8:30 | 9:00
PLANO DE VOLTA
Etapa |  | Descrição atividade |  | Nome Responsável | Fone e e-mail | Tempo do Plano
2 | 2-Procedimentos | Não há problemas, pois se trata de nova funcionalidade que não afetam a estrutura original do Linx; Voltar transações anteriores |  |  | 3738-2613 | 0:30
ESCALADAS - EM CASO DE FALHAS E NECESSIDADES (por telefone)
Etapa | Quem escalar |  |  | Contato | Motivo

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Causa | Potencial Impacto | Ação | Descrição da ação | Responsável Risco | Comentários
1 | 0
0