## RDM
REQUISIÇÃO DE MUDANÇA
OBJETIVO DETALHADO DA MUDANÇA
Criar uma tela para excluir os dados relacionados com uma determinada distribuição de WMS, para que esta distribuição seja feita novamente. Esta transação já existe para as distribuições de pedidos, mas ainda não havia sido criada para o WMS. Todas as exclusões eram feitas manualmente via banco de dados por mim ou pelo Luciano. Esta tela é para dar autonomia para a equipe do Planejamento
DADOS DA MUDANÇA
ID Service Desk |  |  | JIRA LC-259
Tipo de Mudança |  |  | Normal
IC/Sistema/Serviço |  |  | LINX
Data de implantação |  |  | 2017-10-02
Descrição da Mudança |  |  | Criar uma tela para excluir os dados relacionados com uma determinada distribuição de WMS, para que esta distribuição seja feita novamente.
IMPACTOS DA MUDANÇA
QUANDO ALTERADO (descreva) |  |  | Da autonomia para a equipe do Planejamento fazer a gestão das distribuições do WMS
PLANO DE AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO |  |  | Vide aba de riscos.
SE NÃO ALTERAR (descreva) |  |  | A equipe continuará recebendo solicitações (chamados) para excluir manualmente via banco de dados
PLANO DE AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO |  |  | O Plano de ação já foi aplicado e se resume ao rigor da homologação da versão.
TESTES EXECUTADOS
Todos testes necessários foram executados? |  |  |  |  | Sim
Todos os cenários possíveis foram considerados? |  |  |  |  | Sim
Todas as especificações foram avaliadas e testadas? |  |  |  |  | Sim
O cliente validou todas as solicitações realizadas? |  |  |  |  | Sim
PLANO DA MUDANÇA - DETALHADO
Passo | Etapa | Descrição atividade |  | Nome Responsável | Fone e e-mail | Data | Início | Término
1 | 2-Procedimentos | Execução de scripts SQL para criação de Stored Procedures para exclusão das distribuições (script anexo no e-mail) |  | Juliano |  | 2017-10-02 | 8:00 | 8:10
2 | 2-Procedimentos | Copiar telas novas para o ambiente de produção (pasta da aplicação Linx) |  | Paulo Devidé |  | 2017-10-02 | 8:10 | 8:20
3 | 2-Procedimentos | Incluir uma transação no Linx para criar um menu para chamar a tela (ambiente de produção) |  | Paulo Devidé |  | 2017-10-02 | 8:20 | 8:30
4 | 4-Divulgação | Divulgação da atualização, para os envolvidos |  | Paulo Devidé |  | 2017-10-02 | 8:30 | 9:00
7
8
9
10
11
PLANO DE VOLTA
Etapa | Etapa | Descrição atividade |  | Nome Responsável | Fone e e-mail | Tempo do Plano
1 | 2-Procedimentos | Não há problemas, pois se trata de nova funcionalidade que não afetam a estrutura original do Linx; Voltar transações anteriores |  | Paulo Devidé | 3738-2613 | 0:30
ESCALADAS - EM CASO DE FALHAS E NECESSIDADES (por telefone)
Etapa | Quem escalar |  |  | Contato | Motivo
| Luciano Reis |  |  | 11981976198

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Causa | Potencial Impacto | Ação | Descrição da ação | Responsável Risco | Comentários
1 | 1 | Permanencia de necessidades já identificados | 1-Muito Baixa | 1-Muito Baixo | Homologação não realizada com o devido rigor | Permanencia dos problemas que já existem | Assumir | Focar no diagnóstico do problema | Paulo Devidé