## RDM
REQUISIÇÃO DE MUDANÇA
OBJETIVO DETALHADO DA MUDANÇA
Atualização do Pedido de Compras (bloqueio de fornecedor)
DADOS DA MUDANÇA
ID Service Desk
Tipo de Mudança |  |  | Normal
IC/Sistema/Serviço |  |  | LINX
Data de implantação |  |  | 2018-10-18
Descrição da Mudança |  |  | Copiar objetos do Linx para Servidor da Aplicação e Atualizar Transação
TESTES EXECUTADOS
Todos testes necessários foram executados? |  |  |  |  | Sim
Todos os cenários possíveis foram considerados? |  |  |  |  | Sim
Todas as especificações foram avaliadas e testadas? |  |  |  |  | Sim
O Cliente validou todas as solicitações realizadas? |  |  |  |  | Sim
PLANO DA MUDANÇA - DETALHADO
Passo | Etapa | Descrição atividade |  | Nome Responsável | Data | Fone e e-mail | Início | Término
1 | 2-Procedimentos | Copiar objetos lx999412.scx, lx999412.sct, lx004006GP3.SCX, lx004006GP3.SCT e OBJ_004006GP3.PRG para servidor da aplicação |  | Paulo Devide | 2018-10-18 | paulo.devide@caedu.com.br | 11:00 | 11:10
2 | 2-Procedimentos | Atualizar Tabela de Transações alterando CONTROL_SISTEMA de 004006GP2 para 004006GP3; Criar transação para tela lx999412 |  | Paulo Devide | 2018-10-18 | paulo.devide@caedu.com.br | 11:10 | 11:20
3 | 2-Procedimentos | Executar script SQL abaixo: ALTER TABLE FORNECEDORES ADD ERP_BLOQUEIO_AUDITORIA BIT NULL CONSTRAINT DF_FORNECEDORES_ERP_BLOQUEIO_AUDITORIA DEFAULT(0); GO UPDATE FORNECEDORES SET ERP_BLOQUEIO_AUDITORIA=0 WHERE 1=1 GO |  | Felipe Lima | 2018-10-18 | felipe.lima@caedu.com.br | 11:20 | 11:30
4 | 3-Validação | Validar com Auditoria |  | Paulo Devide | 2018-10-18 | paulo.devide@caedu.com.br | 15:00 | 16:00
PLANO DE VOLTA
Etapa |  | Descrição atividade |  | Nome Responsável | Fone e e-mail | Tempo do Plano
1 | 2-Procedimentos | Voltar para transação para 004006GP2 (anterior) |  | Paulo Devide |  | 0:05
2 | 2-Procedimentos | Inativar a transação para 999412 |  | Paulo Devide |  | 0:05
ESCALADAS - EM CASO DE FALHAS E NECESSIDADES (por telefone)
Etapa | Quem escalar |  |  | Contato | Motivo
1 | Paulo Devide |  |  | 3738-2613

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Causa | Potencial Impacto | Ação | Descrição da ação | Responsável Risco | Comentários
0
0